## Product Backlog
Product Backlog de Proxibanque V3
Vision : “Une plateforme de formation innovante et interactive sur laquelle on apprend en s’amusant tout en étendant son réseau de relations” | [5 empty] | Charge de travail totale : | 170 | <- Estimée par l'équipe de développement
ID | Nom | Description | Imp. | Est. | Démo. | Notes | Fini
1 | Authentification/ déconnexion conseiller | Il existe des comptes utilisateurs pour les conseillers. Ils doivent se connecter pour accéder au reste de l'application. | 100 | 20 | Ecran 1 : La première page de l'application vue par le conseiller est une page de connexion lui demandant son login et son mot de passe | La liste des conseiller est préexistante, elle ne peut pas être modifiée (modif infos, ajout, suppression) | Non
2 | Afficher la liste des clients | L'application permet à un conseiller de voir la liste des clients qui lui sont affiliés | 100 | 30 | L'écran 2 qui s'affiche après la connexion d'un conseiller affiche cette liste, Pour chaque client, on donne son nom, son prénom |  | Non
3 | Supprimmer un client | Le conseiller peut supprimer un client de l'ensemble de clients qui lui sont affiliés | 40 | 10 | L'écran 2 contient un bouton pour supprimer l'un des clients de la liste |  | Non
4 | Création client | Le conseiller peut créer un client en inscrivant ses informations | 40 | 20 | Le conseiller voit un formulaire permettant d'entrer les informations du nouveau client : nom, prénom, adresse, email |  | Non
5 | Crédit/débit d'un compte | Le conseiller peut augmenter ou diminuer le solde d'un compte | 40 | 30 | l'écran 2 permet d'afficher la liste des comptes d'un client avec leurs soldes et d'ajouter ou de soustraire une montant à l'un des comptes affichés |  | Non
6 | Créer un compte | Le conseiller peut créer un compte épargne ou un compte courant pour l'un de ses clients | 20 | 20 | L'écran 4 qui affiche les comptes d'un client permet aussi d'ajouter un compte |  | Non
7 | Effectuer un virement | Le conseiller peut transférer de l'argent entre deux comptes d'un même client ou de deux clients affiliés à ce conseiller | 20 | 40 | L'écran 5 permet de sélectionner deux compte (départ et arrivée) et une somme, puis un boutton permettant de lancer le virement |  | Non
Note on G4: C'est vrai que c'est tentant d'ordonnancer le PB en triant la colonne ROI mais malheureusement la réalité est bien plus complexe (cf. dépendances, contraintes techniques, contexte du moment, etc). -Florent Lothon OK je propose donc de supprimer la colonne pour ne pas donner de mauvaises idées -Inconnu

## Sprint1 Backlog
User Story | points | heures | tache | min
Authentification/ déconnexion conseiller | 20 | 2 | Conception | 30
|  |  | développement | 75
|  |  | tests | 15
Afficher la liste des clients | 30 | 3 | Conception | 30
|  |  | développement | 135
|  |  | tests | 15
Supprimmer un client | 10 | 1 | Conception | 30
|  |  | développement | 15
|  |  | tests | 15
Création client | 20 | 2 | Conception | 30
|  |  | développement | 75
|  |  | tests | 15
Crédit/débit d'un compte | 30 | 3 | Conception | 30
|  |  | développement | 135
|  |  | tests | 15
Créer un compte | 20 | 2 | Conception | 30
|  |  | développement | 75
|  |  | tests | 15
Effectuer un virement | 40 | 4 | Conception | 30
|  |  | développement | 195
|  |  | tests | 15

## Story Mapping
Fonctionnalités Conseiller
Session Conseiller | Gestion Clients | Gestion Comptes | Transactions
Authentification/ déconnexion conseiller | Afficher la liste des clients | Créer un compte | Crédit/débit d'un compte
| Création client |  | Effectuer un virement
Supprimer un client

## Road Map
Date | 2018-04-26
Nom release | Proxibanque V3
Objectif | Gérer les clients et les comptes
Fonctionnalités | Authentification Conseiller
Affichage liste clients
Ajout client
Suppression client
Créer compte
Débit/Crédit
Virement
Métriques | nombre de clients
nombre de conseiller utilisateurs
nombre de comptes
nombre de transactions

## Suivi Release & Vélocité
Suivi Release & Vélocité
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Vélocité | 21 | 19 | 11 | 16
RELEASE | Démarrage | Fin S1 | Fin S2 | Fin S3 | Fin S4 | Fin S5 | Fin S6 | Fin S7
Terminé | 17
Cible | 17 | Fin S1: 12.75; Fin S2: 8.5; Fin S3: 4.25; Fin S4: 0
Trajectoire optimiste | 17 | Fin S1: 11.3333; Fin S2: 5.6667; Fin S3: 0; Fin S4: -5.6667
Trajectoire pessimiste | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD