## Story Mapping
|  | Fonctionnalités Conseiller |  |  |  | Fonctionnalités Gérant
|  | Session Conseiller | Gestion Clients | Gestion Comptes | Transactions | Audit
Proxibanque V3 | Release 1 | Authentification/ déconnexion conseiller | Afficher la liste des clients | Afficher comptes d'un client | Crédit/débit d'un compte
|  |  | Création client | Créer un compte | Effectuer un virement
Supprimer un client
Proxibanque V4 | Release 2 |  | Modifier client | Modifier compte | Placement boursier
| Release 3 |  |  | Supprimer compte | Simulation crédit | Audit des comptes de l'agence

## Product Backlog
Product Backlog de Proxibanque V3
Vision : “Une plateforme de formation innovante et interactive sur laquelle on apprend en s’amusant tout en étendant son réseau de relations” | [5 empty] | Charge de travail totale : | 200 | <- Estimée par l'équipe de développement
ID | Nom | Description | Imp. | Est. | Démo. | Notes | Fini
1 | Authentification/ déconnexion conseiller | Il existe des comptes utilisateurs pour les conseillers. Ils doivent se connecter pour accéder au reste de l'application. | 100 | 20 | Ecran 1 : La première page de l'application vue par le conseiller est une page de connexion lui demandant son login et son mot de passe | La liste des conseiller est préexistante, elle ne peut pas être modifiée (modif infos, ajout, suppression) | Non
2 | Afficher la liste des clients | L'application permet à un conseiller de voir la liste des clients qui lui sont affiliés | 100 | 30 | L'écran 2 qui s'affiche après la connexion d'un conseiller affiche cette liste, Pour chaque client, on donne son nom, son prénom |  | Non
3 | Supprimmer un client | Le conseiller peut supprimer un client de l'ensemble de clients qui lui sont affiliés | 40 | 10 | L'écran 2 contient un bouton pour supprimer l'un des clients de la liste |  | Non
4 | Création client | Le conseiller peut créer un client en inscrivant ses informations | 40 | 20 | Le conseiller voit un formulaire permettant d'entrer les informations du nouveau client : nom, prénom, adresse, email |  | Non
5 | Afficher les comptes d'un client | Le conseiller peut sélectionner l'un des clients dont il a la charge et voir la liste de ses comptes | 40 | 30 | Dans l'écran 3 montrant la liste des clients, le conseiller sélectionne un client. L'écran 4 s'affiche, il contient la liste des comptes de ce client. |  | Non
6 | Crédit/débit d'un compte | Le conseiller peut augmenter ou diminuer le solde d'un compte | 40 | 30 | l'écran 2 permet d'afficher la liste des comptes d'un client avec leurs soldes et d'ajouter ou de soustraire une montant à l'un des comptes affichés |  | Non
7 | Créer un compte | Le conseiller peut créer un compte épargne ou un compte courant pour l'un de ses clients | 20 | 20 | L'écran 4 qui affiche les comptes d'un client permet aussi d'ajouter un compte |  | Non
8 | Effectuer un virement | Le conseiller peut transférer de l'argent entre deux comptes d'un même client ou de deux clients affiliés à ce conseiller | 20 | 40 | L'écran 5 permet de sélectionner deux compte (départ et arrivée) et une somme, puis un boutton permettant de lancer le virement |  | Non
Note on G4: C'est vrai que c'est tentant d'ordonnancer le PB en triant la colonne ROI mais malheureusement la réalité est bien plus complexe (cf. dépendances, contraintes techniques, contexte du moment, etc). -Florent Lothon OK je propose donc de supprimer la colonne pour ne pas donner de mauvaises idées -Inconnu

## Sprint Backlog
16
|  | Release |  |  |  |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4
| User Story | points | heures | min | tache | min | tache | min | tache | min | tache | min | tache | min
| Authentification/ déconnexion conseiller | 20 | 1.6 | 96 | Conception | 15 | Conception | 15 | Conception |  | Conception |  | Conception
[5 empty] | développement | 66 | développement | 60 | développement | 6 | développement |  | développement
[5 empty] | tests | 15 | tests |  | tests |  | tests |  | tests | 15
| Afficher la liste des clients | 30 | 2.4 | 144 | Conception | 15 | Conception | 15 | Conception |  | Conception |  | Conception
[5 empty] | développement | 114 | développement | 60 | développement | 54 | développement |  | développement
[5 empty] | tests | 15 | tests |  | tests |  | tests |  | tests | 15
| Supprimmer un client | 10 | 0.8 | 48 | Conception | 15 | Conception | 15 | Conception |  | Conception |  | Conception
[5 empty] | développement | 18 | développement |  | développement | 18 | développement |  | développement
[5 empty] | tests | 15 | tests |  | tests |  | tests |  | tests | 15
| Création client | 20 | 1.6 | 96 | Conception | 15 | Conception | 15 | Conception |  | Conception |  | Conception
[5 empty] | développement | 66 | développement |  | développement | 66 | développement |  | développement
[5 empty] | tests | 15 | tests |  | tests |  | tests |  | tests | 15
| Afficher les comptes d'un client | 30 | 2.4 | 144 | Conception | 15 | Conception | 15 | Conception |  | Conception |  | Conception
[5 empty] | développement | 114 | développement |  | développement | 96 | développement | 18 | développement
[5 empty] | tests | 15 | tests |  | tests |  | tests |  | tests | 15
| Crédit/débit d'un compte | 20 | 1.6 | 96 | Conception | 15 | Conception | 15 | Conception |  | Conception |  | Conception
[5 empty] | développement | 66 | développement |  | développement |  | développement | 66 | développement
[5 empty] | tests | 15 | tests |  | tests |  | tests |  | tests | 15
| Créer un compte | 40 | 3.2 | 192 | Conception | 15 | Conception | 15 | Conception |  | Conception |  | Conception
[5 empty] | développement | 162 | développement |  | développement |  | développement | 156 | développement | 6
[5 empty] | tests | 15 | tests |  | tests |  | tests |  | tests | 15
| Effectuer un virement | 30 | 2.4 | 144 | Conception | 15 | Conception | 15 | Conception |  | Conception |  | Conception
[5 empty] | développement | 114 | développement |  | développement |  | développement |  | développement | 114
[5 empty] | tests | 15 | tests |  | tests |  | tests |  | tests | 15
[8 empty] | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240

## Road Map
Date | 2018-04-26
Nom release | Proxibanque V3
Objectif | Gérer les clients et les comptes
Fonctionnalités | Authentification/ déconnexion conseiller
Afficher la liste des clients
Supprimmer un client
Création client
Afficher les comptes d'un client
Crédit/débit d'un compte
Créer un compte
Effectuer un virement
Métriques | nombre de clients
nombre de conseiller utilisateurs
nombre de comptes
nombre de transactions

## Suivi Release & Vélocité
Suivi Release & Vélocité
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Vélocité
RELEASE | Démarrage | Fin S1 | Fin S2 | Fin S3 | Fin S4 | Fin S5
Terminé | 200
Cible | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Trajectoire optimiste | 200 | 133.3333 | 66.6667 | 0
Trajectoire pessimiste | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 0

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD